## 様式-85
様式-85
[8 empty] | 工 事 月 報 | [8 empty] | （ |  |  | 月）
[18 empty] | 【注意】 |  | のセルと☑のみ記入すること
工 事 名 |  | :
受注者名 |  | : | [10 empty] | 余裕期間制度（フレックス方式） | [8 empty] | 適用 |  | 設計余裕期間
[13 empty] | 適用工事の始期と終期 | [13 empty] | 日
現場代理人 |  |  | : | [9 empty] | 始期（着手） |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 実余裕期間
[13 empty] | 終期（工期） |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 日
全体工期 （契約） |  |  | 着工 |  | : | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 週休２日制度 対象工事方式 |  |  |  |  | 完全週休 |  |  | 週休２日
|  |  | 工期 |  | : | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
※閉所した日は、日付右側に「○」を記入する
| 当月 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | [5 empty] | 各週の達成状況 | [5 empty] | 対象外 | ※対象外の週の判断は
| 曜日 | 日 |  | 月 |  | 火 | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 | 閉所 |  | 達 成 |  | 未達成 |  |  | 監督職員との協議に
| １週 | 26 |  | 27 |  | 28 | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 | 0 | 日 |  |  | ● |  |  | より認められた場合
| ２週 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 0 | 日 |  |  | ● | [7 empty] | ※下記の欄は、監督職員
| ３週 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 0 | 日 |  |  | ● | [7 empty] | が確認し☑を入れる
| ４週 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 0 | 日 |  |  | ● |  |  |  |  | 今月の達成状況
| ５週 | 24 |  | 25 |  | 26 | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 0 | 日 |  |  | ● |  |  |  |  | 達 成
| ６週 | 31 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 0 | 日 |  |  | ● |  |  |  |  | 未達成
※工事着手日（始期）および完成日（終期）には日付の欄に「○」を付けること
状 況 写 真 | [18 empty] | 月別 進捗 |  |  | 予定 （％） |  |  | 実施 （％）
0
記 事
備 考 | [5 empty] | ※虚偽の記載（現場閉所日等）が有った場合にはペナルティの対象となるため 十分注意すること。
Note on AD9: 入札公告における余裕期間（日数）を記入
Note on Q10: 余裕期間制度適用工事における実際の現場着手日
Note on U10: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on AD11: 実際に取った余裕期間（日数）を記入
Note on I12: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on I13: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on G15: 和暦で入力
Note on J15: 月を入力
Note on F17: 閉所した場合「○」を入力する
Note on Y17: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on I49: 工事の出来事を記事として入力

## 記載例
様式-85 |  | (作成例）
[9 empty] | 工 事 月 報 | [9 empty] | （ | 5 |  | 月）
[20 empty] | 【注意】 |  | のセルと☑のみ記入すること
工 事 名 |  | : | 県道○○線○○地区道路改良工事
受注者名 |  | : | ○○建設株式会社 | [10 empty] | 余裕期間制度（フレックス方式） | [9 empty] | 適用 |  | 設計余裕期間
[14 empty] | 適用工事の始期と終期 | [12 empty] | 60 |  | 日
現場代理人 |  |  | : | ○○ ○○ | [9 empty] | 始期（着手） |  |  |  | 令和 |  | 2 | 年 | 5 | 月 | 12 | 日 | 実余裕期間
[14 empty] | 終期（工期） |  |  |  | 令和 |  | 2 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日 |  | 30 |  | 日
全体工期 （契約） |  |  | 着工 |  | : | 令和 |  | 2 | 年 | 4 | 月 | 13 | 日 | 週休２日制度 対象工事方式 | [5 empty] | 完全週休 |  |  | 週休２日
|  |  | 工期 |  | : | 令和 |  | 2 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日
※閉所した日は、日付右側に「○」を記入する
| 当月 | 令和 |  | 2 |  | 年 | 5 |  | 月 | [6 empty] | 各週の達成状況 | [5 empty] | 対象外 | ※対象外の週の判断は
| 曜日 | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 閉所 |  | 達 成 |  | 未達成 |  |  | 監督職員との協議に
| １週 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 日 |  |  |  |  | ○ | より認められた場合
| ２週 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 0 | 日 |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ※下記の欄は、監督職員
| ３週 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | ○ | 1 | 日 |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | が確認し☑を入れる
| ４週 | 17 | ○ | 18 |  | 19 | ○ | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 2 | 日 | ● | [6 empty] | 今月の達成状況
| ５週 | 24 | ○ | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 | ○ | 29 |  | 30 |  | 2 | 日 | ● | [6 empty] | 達 成
| ６週 | 31 | ○ | 1 | ○ | 2 |  | 3 | ○ | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 3 | 日 | ● | [6 empty] | 未達成
※工事着手日（始期）および完成日（終期）には日付の欄に「○」を付けること
状 況 写 真 | [20 empty] | 月別 進捗 |  |  | 予定 （％） |  |  | 実施 （％）
[21 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 15
記 事
備 考 | [5 empty] | ※虚偽の記載（現場閉所日等）が有った場合にはペナルティの対象となるため 十分注意すること。
週休２日適用
対象外期間
この週から月～日
の内２日間閉所を
確認
進捗状況が分かる写真
を１枚添付すること
Note on AD9: 入札公告における余裕期間（日数）を記入
Note on Q10: 余裕期間制度適用工事における実際の現場着手日
Note on U10: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on AD11: 実際に取った余裕期間（日数）を記入
Note on I12: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on I13: 余裕期間制度適用工事でない場合は記入不要
Note on G15: 和暦で入力
Note on J15: 月を入力
Note on F17: 閉所した場合「○」を入力する
Note on Y17: 適用対象外の週には「○」を入力する
Note on I49: 工事の出来事を記事として入力