## 様式2
（要綱様式２） | 〔事業者作成〕・〔発注機関作成〕 |  |  |  | 整理番号
優良工事説明書 |  |  | 事業者名
|  |  | 担当者名 |  | 電話番号
（ふりがな）
工事番号：工事名
（ふりがな） 施工箇所 | （ふりがな） |  | 工 種 |  | 発注業種
河川・路線名
| （ふりがな） |  | （ふりがな） |  | 工事発注 事務所名
| 市町名 |  | 字 名
申出部門 （該当部門に☑）
設計額 (円) | 当 初 |  | 請負額 （円） |  | 当 初
| 最 終 | #DIV/0! | 0% |  | 最 終
当初契約着工年月日 |  | 当初契約完成年月日 |  |  | 完成届出日 （実完成日）
最終契約完成年月日
（ふりがな） |  | （ふりがな） | （役職名） |  | 所在地
工事業者名 |  | 代表者名
（ふりがな） |  |  | （ふりがな） |  | ※該当資格に☑
現場代理人名 |  |  | 主任・監理技術者名
工事概要 |  |  | 成績評定点
一次下請内容 （建築・設備工事は不要）
|  |  | 工 種 |  | 業者数
|  |  | 合計額 | 0 | 下請率 | #DIV/0!
実施内容 | ※申出内容を実施した経緯（必要性、目的、工法・材料等の選定理由）及び、実現した、継続的な効果（安全性の向上部門除く）について記載。〔要綱様式２別紙②と同じ内容を含みより具体的に表記、３００文字程度〕
説明（３００字程度）
・設計対象や技術提案内容は記載しないこと ・実施内容を具体的に記載すること。施工方法などを工夫したことを実施するに当たって、現状及び課題、継続的な効果などをパワーポイントの内容がわかるように記載すること
発注機関記入 | 発注担当者 |  | 電話番号
行政無線
工事監督職員 |  |  | 主任監督員
設計変更理由
工期変更理由
工事の必要性、効果
本工事の評価
※ 優良工事審査基準（要綱別表１）を参照して、５つの部門のうち１つの部門について記入し、
提出してください。（１工事１部門のみ提出可。
品質の向上
環境・景観への配慮
安全性の向上
施工性の向上
担い手確保・育成
主任技術者
監理技術者
Note on A36: 赤枠部分は、発注機関記入

## 作成例
（要綱様式２） | 〔事業者作成〕・〔発注機関作成〕 |  |  |  | 整理番号 | 〔記載しない〕
優良工事説明書 |  |  | 事業者名 |  | (株)○○組
|  |  | 担当者名 | ○○○○ | 電話番号
（ふりがな） | Ｊ２〇〇〇〇〇〇
工事番号：工事名 |  | 令和○○年度 ○○○工事 ○○
（ふりがな） 施工箇所 | （ふりがな） |  | 工 種 | 道路 | 発注業種 | 土木一式
河川・路線名
| （ふりがな） |  | （ふりがな） |  | 工事発注 事務所名 | ○○土木 事務所
| 市町名 | ○○市 | 字 名
申出部門 （該当部門に☑）
設計額 (円) | 当 初 |  | 請負額 （円） |  | 当 初
| 最 終 |  | 0% |  | 最 終
当初契約着工年月日 |  | 当初契約完成年月日 |  |  | 完成届出日 （実完成日）
最終契約完成年月日
（ふりがな） |  | （ふりがな） | （役職名） |  | 所在地 | ○○市 ○○町
工事業者名 | ㈱ ○○ | 代表者名 | 代表取締役 | ○○○○
（ふりがな） |  |  | （ふりがな） |  | ※該当資格に☑
現場代理人名 |  |  | 主任・監理技術者名
工事概要 |  |  | 成績評定点 |  | 0
橋梁上部工（連続PC箱桁橋）1式 下流：橋長205.8m 幅員11.0m 上流：橋長207.6m 幅員11.0m |  |  | 一次下請内容 （建築・設備工事は不要）
|  |  | 工 種 | ○○工 | 業者数 | 0
|  |  | 合計額 | 0 | 下請率 | #DIV/0!
実施内容 | ※申出内容を実施した経緯（必要性、目的、工法・材料等の選定理由）及び、実現した、継続的な効果（安全性の向上部門除く）について記載。〔要綱様式２別紙②と同じ内容を含みより具体的に表記、３００文字程度〕
１．説明（３００字程度）
本工事は日本初となる道路橋と新幹線橋の下部工一体構造として、九頭竜川を渡河する橋梁工事である。新幹線橋との離隔がなくワーゲンの設置・移動計画に難を期する上に、施工中は新幹線工事と並行し出水期間は工事中断となる制約があった。施工手順を模索する中で、通常施工では新幹線工事と本工事のワーゲンが施工途中で干渉し20日間の手待ちが発生することとなるため、１シーズン目で一連の張出施工完結が不可能となり工期内完成ができないことが判明した。 そのため斜角がある本橋の構造を生かし、新幹線工事との干渉を避けるため上り線側から張出施工を行い、さらに各シーズンで互い違いとなるよう施工手順を工夫することで最大25日間の工程短縮を行い、工期内完成を無事故で達成した。工夫に際しては、１シーズン目施工箇所は中断期間の間、片持ち桁の状態が持続するため、その間進行するクリープたわみに対する上げ越し量を自社技術で算出することで所定の設計高を確保した。 また、社会貢献活動として九頭竜川の環境保全及び地域社会との交流にも積極的に取り組んだ。
発注機関記入 | 発注担当者 |  | 電話番号
行政無線
工事監督職員 |  |  | 主任監督員
設計変更理由
工期変更理由
工事の必要性、効果 | 本工事は一般県道福井森田丸岡線の新設事業のなかで九頭竜川を渡河する橋梁上部工を建設するものである。本事業により、福井市北部地域における国道8号や福井丸岡線、福井加賀線など南北方向の交通渋滞の緩和が期待される。
本工事の評価 | 新幹線橋梁との近接施工という制限下において、施工手順の工夫により新幹線橋梁との干渉を避け、2期の非出水期内のみの限られた工期に遅れることなく完成した。また、建設現場の九頭竜川はアラレガコやアユ、サクラマスが生息しており、施工に伴い発生する汚水が川に流出しないような対策が実施された。
※ 優良工事審査基準（要綱別表１）を参照して、５つの部門のうち１つの部門について記入し、
１枚提出してください。（１工事１部門のみ提出可。
品質の向上
環境・景観への配慮
安全性の向上
施工性の向上
担い手確保・育成
主任技術者
監理技術者
≪作成例≫
Note on A38: 赤枠部分は、発注機関記入

## 記入要領
（要綱様式２） |  | 優良工事説明書 ≪記入要領≫
〇は事業者記入
〔記入項目〕
○ | 整理番号 | 記入しない。（内申後に整理番号を指示）
（最終版提出にあたっては、整理番号を記入すること。）
○ | 工事番号,工事名,施工箇所 | 契約書の工事番号、工事名、施工箇所とする。（略称を使わないこと）
○ | 工 種 | 下記の12工種から選択する。工種の選択に迷う場合は、工事発注事務所に
確認する。
○「道路」（道路改築、補修、橋梁、消雪、舗装、法面、林道工事等及びこれ
らに付属する電気、機械設備工事等も含む）
○「河川」（護岸、落差工、排水機場、水門、樋門、下水工事等及びこれらに
付属する電気、機械設備工事等も含む）
○「下水」（下水工事等及びこれらに 付属する電気、機械設備工事等も含む）
○「砂防」（ダム、渓流保全、急傾斜地崩壊対策、法面工事等）
○「治山」（ダム、山腹工、法面工事等）
○「公園」
○「建築」
○「建築設備」（建物内及び建物に付属の電気、機械設備工事等主に営繕施設
に関連する設備）
○「地下」
○「海岸」
○「港湾」
○「農地」（圃場、用排水施設、堰、水門、揚排水機場、ため池工事等及び
これらに付属する電気、機械設備工事等も含む）
○ | 発注業種 | 「土木一式」「建築一式」「電気」「管」「鋼構造物」等の発注業種を記入。
○ | 申出部門 | 該当部門に☑
○ | 設計額 | 円単位で記入。不明な場合は、工事発注事務所に確認する。 最終設計額は自動計算
○ | 請負額 | 円単位で記入。〔請負率： %〕は自動計算。
○ | 契約年月日 | 契約書の内容を記載
○ | 工事概要 | 延長や数量（形状寸法・個数等）を出来るだけ明記。工事設計書を参考
○ | 一次下請内容 （工 種） | 下請額の大きいものを記入。
| (合計額） | 発注機関に提出した工事元請・下請関係者届出書の１次下請負の合計を記入
| （下請率） | 下請け率は自動計算
建築・建築設備工事は空白とする。
○ | 成績評定点 | 記入する。
○ | 実施内容 | 申出項目の実施内容について、簡潔に記入。（３００字程度とする）
要綱様式２別紙②の申出理由と同じ内容を含み、より具体的に表記する。
・設計対象や技術提案内容は記載しないこと ・実施内容を具体的に記載すること。施工方法などを工夫したことを実施するに当たって、現状及び課題、継続的な効果などをパワーポイントの内容がわかるように記載すること
●は発注機関記入
● | 発注担当者名 | 工事検査課から資料内容の確認・問い合わせが出来る担当者名を記入。
（監督職員が作成するものと想定されるが、異動した場合に後任者の氏名を記入）
● | 監督職員、主任監督員 | 当該工事を担当した監督員（完成時）を記入
● | 設計変更理由 | 主な理由を記入、複数ある場合は、１～２行程度で
● | 工期変更理由 | 具体的な変更理由を記入
● | 工事の必要性、効果 | 全体事業概要と事業実施目的、必要性、効果等について記入。
● | 本工事の評価 | 当該工事に対する事務所の総合的な評価を記入。
〔内申した部門に限定せず、工事全体を見た中で、優良工事に値する
取り組み内容（工事実施状況）等、総合的な評価について記入。〕
（参考：優良工事事業者等表彰式のパンフレット「内容」欄）
参照先） 工事検査課ホームページ > 優良工事等事業者表彰受賞者一覧 > 各年度
| ※その他資料 | 必要に応じて提出する。
提出資料は、当該説明書（要綱様式２）、全景写真と申出理由
（要綱様式２別紙②）およびスライドであるが、工事検査課職員が選考委員に
説明を行うにあたって、参考となる資料があれば提出する。
（詳細状況写真、詳細図面、実施（バック）データ、新聞記事、その他）