## 記入シート
コスト縮減計画表
発注機関
主管課
| 工事番号 | J
工事名
地係
（設計書 決裁用）
施策NO |  | 該当 | 内容 | 縮減額 (千円）
1 | 合意形成
2 | 関係機関協議
3 | 事業評価
4 | 事業効果早期発現
5 | 計画的用地取得
6 | 用地取得における民間活力活用
7 | 技術基準の見直し
8 | 技術基準の弾力的運用
9 | 計画・設計の見直し
10 | 事業連携の推進
11 | 建設副産物対策等の推進
12 | 新技術の活用
13 | 情報化施工
14 | 産官学連携
15 | CO2排出抑制
16 | 社会的影響の低減
17 | 維持管理技術の高度化
18 | 長寿命化のための技術基準策定
19 | 点検結果DBの整備
20 | 健全度の指標設定
21 | 公共施設の長寿命化
22 | 地域の実情・施設特性に応じた維持管理 (ライフサイクルコストの低減）
23 | 電子閲覧の実施
24 | 電子納品のためのデータ交換実施
25 | 総合評価落札方式
26 | 多様な発注
27 | 企業の技術力･経営力評価
28 | PFI・CM方式
29 | 資材調達
30 | 複数年契約
31 | 3者会議の実施等
32 | 品質確保の推進
33 | ユニットプライス・市場単価
34 | 県オリジナル歩掛の採用 （水平積みブロック等）
斜線の施策は主管課等の検討課題
排ガス（CO2）はNo15に計上（No16は計上しない）
赤字は行動計画の施策名称をわかりやすく修正
No４は様式３、No21,22は様式４、No16は様式５の作成が必要
複数の施策に係わるものは複数該当とするが、縮減額はNoの小さいほうに計上
コスト縮減の内容によって縮減額が算出できない場合、縮減額欄は空欄可

## 記入例
コスト縮減計画表
| 発注機関 |  | ○○土木
| 主管課 |  | 道路建設課
| 工事番号 | J | 0007891
| 工事名 |  | (県単）道路改良その１
| 地係 |  | 福井市○○町１丁目
（設計書 決裁用）
施策NO |  | 該当 | 内容（記載例） | 縮減額 (千円）
1 | 合意形成 | ○ | 道づくり協議会の設置
2 | 関係機関協議 | ○ | 埋蔵文化財調査の事前調整
3 | 事業評価 | ○ | 1件審査、再評価
4 | 事業効果早期発現 | ○ | 工期の2年短縮 | 3000
5 | 計画的用地取得 | ○ | 事業認定済み
6 | 用地取得における民間活力活用
7 | 技術基準の見直し
8 | 技術基準の弾力的運用 | ○ | 1.5車線整備 | 500
9 | 計画・設計の見直し | ○ | 切土からアンカー工に設計の見直し | 1000
10 | 事業連携の推進 | ○ | 河川事業との役割分担(アロケ）
11 | 建設副産物対策等の推進 | ○ | 建設発生土の工事間流用 | 5000
12 | 新技術の活用 | ○ | NETIS登録の○○○の採用
13 | 情報化施工
14 | 産官学連携 | ○ | 雪研の技術の採用(FⅠ型 １０００ｍ２） | 200
15 | CO2排出抑制 | ○ | 第2種、3種排出ガス基準の建設機械採用
16 | 社会的影響の低減 | ○ | 片側交互通行期間の短縮 | 500
17 | 維持管理技術の高度化
18 | 長寿命化のための技術基準策定
19 | 点検結果DBの整備
20 | 健全度の指標設定
21 | 公共施設の長寿命化 | ○ | 橋梁点検DBに基づく適切な補修 | 3000
22 | 地域の実情・施設特性に応じた維持管理 (ライフサイクルコストの低減） | ○ | 省エネルギー型照明ランプの採用 耐候性鋼材の使用 | 3000
23 | 電子閲覧の実施 | ○ | 電子閲覧実施
24 | 電子納品のためのデータ交換実施 | ○ | データ交換実施
25 | 総合評価落札方式 | ○ | 標準型(簡易型）
26 | 多様な発注
27 | 企業の技術力･経営力評価
28 | PFI・CM方式
29 | 資材調達
30 | 複数年契約 | ○ | 3年の継続費
31 | 3者会議の実施等 | ○ | 3者協議会開催
32 | 品質確保の推進
33 | ユニットプライス・市場単価
34 | 県オリジナル歩掛の採用 （水平積みブロック等） | ○ | 水平積みブロック１０００ｍ３ | 500
斜線の施策は主管課等の検討課題
排ガス（CO2）はNo15に計上（No16は計上しない）
赤字は行動計画の施策名称をわかりやすく修正
No４は様式３、No21,22は様式４、No16は様式５の作成が必要
複数の施策に係わるものは複数該当とするが、縮減額はNoの小さいほうに計上
コスト縮減の内容によって縮減額が算出できない場合、縮減額欄は空欄可

## 提出用
発注機関 | 主管課 | 工事番号 | 事業名 | 地係 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,3,4行をコピーして別のエクセル（各事務所毎）に形式を指定して（値として）貼り付けして提出下さい。
（提出時期は別途通知）
対象は随意契約を除く全ての案件です。