## 一覧表
様式－１
材料搬入の報告（仕様書 1.4.3) 及び 材料の検査（仕様書 1.4.4) 一覧表
（工事名： ）
| 工事項目 | 品名等(設計書又は図面に記載の材料) | 規格･形状等(設計書又は図面に記載の材料) | 品名(現場に搬入した材料の商品名･品番) | 製造業社名 | 発注先 | 備考
※ 上記の内容がわかれば別の書式でも構いません。用紙が足りない場合は、コピ－して使用してください。
※ 記入にあたっては、「検査時提出資料」および様式１の「作成例」を確認してください。

## 一覧票(作成例)
様式－１
材料搬入の報告（仕様書 1.4.3) 及び 材料の検査（仕様書 1.4.4) 一覧表 （作成例）
（工事名：○○建設工業（株） ） | 【作成例の中で、工種毎の主要な材料の例を示しています】
| 工事項目 | 品名等(設計書又は図面に記載の材料) | 規格･形状等(設計書又は図面に記載の材料) | 品名(現場に搬入した材料の商品名･品番) | 製造業社名 | 発注先 | 備考
| 地業工事 | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 上杭 A種6mφ3045 | ○○ﾊﾟｲﾙ A種6mφ3045 | ○○○○（株） | ○○○○（株） | 写真 出荷証明
|  | 表層改良 | 配合100kg/㎥ 六価ｸﾛﾑ対応 | ○○ｾﾒﾝﾄ | ○○ｾﾒﾝﾄ（株） | ○○（株） | 写真 伝票
|  | 砂利地業 | 再生切込砕石 | RC-40 | ○○○○砕石（株） | ○○○○砕石（株） | 写真 伝票
| 鉄筋工事 | 異形棒鋼 | SD295A D10、D13、D16 | 同左 | ○○○○（株） | ○○鉄筋工業（株） | 写真 ﾐﾙｼ-ﾄ
|  |  | SD345 D19、D22、D25 | 同左 | ○○○○（株） | ○○鉄筋工業（株） | 写真 ﾐﾙｼ-ﾄ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc21-15-25 | Fc27-15-25 | ○○○○生ｺﾝ（株） | ○○○○生ｺﾝ（株） | 写真 配合計画書 伝票
| 鉄骨工事 | Ｈ形鋼 | SN400B H375×175×7×11 | 同左 | （株）○○○製鉄 | （株）○○○鉄工 | 写真 ﾐﾙｼ-ﾄ
|  |  | SS400 H250×125×6×9 | 同左 | （株）○○○製鉄 | （株）○○○鉄工 | 写真 ﾐﾙｼ-ﾄ
|  | 鋼板 | SN400B PL-6、9、12 | 同左 | （株）鋼板○○ | （株）○○○鉄工 | 写真 ﾐﾙｼ-ﾄ
|  | ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16、M20、M22 | 同左 | （株）○○ | （株）○○○鉄工 | 写真 ﾐﾙｼ-ﾄ
| 耐震補強工事 | 接着系ｱﾝｶｰ | SD345 D19 L300 | ｹﾐｶﾙ○○、ｶﾌﾟｾﾙ式○○ | ○○ｱﾝｶｰ（株） | （株）○○ | 写真 出荷証明 ｶﾀﾛｸﾞ
|  | 耐震ｽﾘｯﾄ | 幅30、ﾛｯｸｳｰﾙ、ｼｰﾘﾝｸﾞ | ○○ｼｰﾙ | ○○○（株） | ○○○（株） | 写真 出荷証明
| ﾀｲﾙ工事 | 床ﾀｲﾙ張Ⅰ類無ゆう | 100㎜角 | ○○ﾌﾛｱ100 | （株）○○○○ | （有）○○ﾀｲﾙ | 写真 出荷証明
| 木工事 | 壁杉板 | 県産材(上小節)厚15㎜ | 同左 | （有）○○材木 | （有）○○材木 | 写真 出荷証明
| 屋根工事 | 溶融55%ｱﾙﾐ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 | 0.4㎜瓦棒葺き（ｶﾊﾞｰ工法） | 0.4㎜○○鋼板 | ○○○（株） | （株）○○○○板金 | 写真 出荷証明 ｶﾀﾛｸﾞ
| とい工事 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | φ100 | VP100 | （株）○○化学 | （株）○○○○ | 写真 出荷証明
| 金属工事 | 軽鉄壁下地 | 50形、65形、100形 | ○-50、○-65、○-100 | （株）○○ | ○○○○金属（株） | 写真 出荷証明
|  | 軽鉄天井下地 | 19形、25形 | ○-19、○-25 | （株）○○ | ○○○○金属（株） | 写真 出荷証明
|  | ｱﾙﾐ笠木 | W-400 | 同左 | ○○（株） | ○○金物（株） | 写真 出荷証明
|  | EXP.Jｶﾊﾞｰ | ｸﾘｱﾗﾝｽ50 | 同左 | ○○（株） | ○○金物（株） | 写真 出荷証明
| 左官工事 | ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 厚5㎝程度 | ○○ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | ○○○（株） | （有）○○左官 | 写真 出荷証明
| 建具工事 | ｱﾙﾐ建具 | AW-1、AG-1他 | 同左 | （株）○○○○ | ○○○ｻｯｼ（株） | 写真 出荷証明
|  | 鋼製建具 | SD-1他 | 同左 | ○○工業（株） | ○○○ｻｯｼ（株） | 写真 出荷証明
|  | 複層ｶﾞﾗｽ | FL3+A12+F4他 | 同左 | ○○硝子（株） | ○○○ｻｯｼ（株） | 写真 出荷証明
| 内装工事 | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 厚2㎜ | ○○ﾌﾛｱ t2㎜ | ○○（株） | ○○内装（株） | 写真 出荷証明 ｶﾀﾛｸﾞ
|  | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | GB-R、GB-S、GB-D、GB-F | ○○ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5、t12.5 | （株）○○○ | ○○内装（株） | 写真 出荷証明
|  | ｸﾛｽ | 不燃 | ○○1602 | ○○○○（株） | ○○内装（株） | 写真 出荷証明 ｶﾀﾛｸﾞ
|  | 発泡ｳﾚﾀﾝ | 現場発泡ｳﾚﾀﾝ 厚25㎜ | ﾉﾝﾌﾛﾝ○○ | ○○○（株） | （株）○○○商事 | 写真 出荷証明
| ﾕﾆｯﾄ工事 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | TB-1他 | TB-○○ | （株）○○○○ | （株）○○ | 写真 出荷証明
| 舗装工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物50㎜ | ○○○○組合 | ○○○（株） | 写真 出荷証明
| 留意事項： | １．上記の内容がわかれば別の書式でも構いません。用紙が足りない場合は、コピ－して使用してください。
２．証明となる資料(ﾐﾙｼ-ﾄ･ｶﾀﾛｸﾞ･出荷証明書･写真等)を備えたものは、その証明となる資料を備考欄に記入してください。
(証明となる資料が複数ある場合、羅列して記入してください｡)
３．防水工事、塗装工事、吹付工事、内・外壁改修工事等については、様式-４に記入してください。様式-１の記入は必要ありません。