## フロー（一般）
請負工事費5,000万円以上の場合
福井県土木部公共建築課
関連条項 | 発注機関 | 工事監理者 | 工事請負者 | 設計者 | 施設管理者
第３条 （適用）
第４条 （一年点検等の実施者）
第６条 （一年点検等の実施手続き）
第６条 （点検結果の報告）
第８条 （不具合事象の処理）
対象営繕工事等
１ 請負工事費が５,０００万円以上の建築工事
２ 請負工事費が５,０００万円以上の電気工事または機械工事
３ １または２と併せて発注された建築工事、電気工事または機械工事
点検日時決定
一年点検：工事完成引継日の一年後の同日以前一月以内
二年点検：工事完成引継日の二年後の同日以前一月以内
県有施設一年点検等実施要領 基本フロー
点検実施者
点検立会い
点検日時等協議
発注機関の長が
指名した職員
一年点検（または二年点検）実施
一年点検等実施依頼書（様式第２－１号）
一年点検等実施通知書
（様式第１－１号）
一年点検等実施通知
不具合状況調査依頼
一年点検等実施依頼
不具合状況調査書
（様式第３号）
作成
＜点検実施者＞
一年点検等チェックリスト（様式第４号）作成
＜電気工事、機械工事＞
事前点検チェックリスト（様式第５号）に基づく事前点検の後、
一年点検等事前実施報告書（様式第６号）を提出
不具合事象の有無
＜点検実施者＞
調査結果の整理
無
【発注機関点検員】
一年点検等実施報告書
（様式第７号）作成
一年点検等チェックリスト（様式第４号）添付
有
＜点検実施者＞
不具合の調査および検討
一年点検等
終了
契約不適合の有無
無
【発注機関点検員】不具合状況報告書（様式第８号）作成
＜点検実施者＞不具合状況調書（様式第９号）作成
一年点検等
終了
一年点検等チェックリスト（様式第４号）添付
有
発注機関、施設管理者 ⇔ 責任業者
補修協議
責任業者補修
不具合補修完了報告書（様式第１０号）
補修内容一覧（様式第１１号） 作成
補修確認
OK
No
Yes
一年点検等チェックリスト（様式第４号）添付
通知・依頼
提出
報告
報告
（責任業者）不具合補修工事計画書の提出→＜発注機関＞承認
責任業者
不具合補修完了通知書
（様式第１２号）作成
不具合補修完了確認通知書
（様式第１３号）作成
発注機関の長へ報告
発注機関の長へ報告
一年点検等
終了
通知
通知
報告
報告
提出
通知・依頼
提出
指示

## フロー (簡易)
請負工事費5,000万円未満の場合
福井県土木部公共建築課
関連条項 | 発注機関 | 工事監理者 | 工事請負者 | 設計者 | 施設管理者
第３条 （適用）
第４条 （一年点検等の実施者）
第６条 （一年点検等の実施手続き）
第６条 （点検結果の報告）
第８条 （不具合事象の処理）
対象営繕工事等
１ 請負工事費が３,０００万円以上、５，０００万円未満の建築工事
２ 請負工事費が２,０００万円以上、５，０００万円未満の電気工事または機械工事
３ １または２と併せて発注された建築工事、電気工事または機械工事
点検日時決定
工事完成引継日の一年後の同日以前一月以内
県有施設一年点検等実施要領 基本フロー
点検実施者
点検立会い
点検日時等協議
発注機関の長が
指名した職員
一年点検実施
一年点検等実施依頼書（様式第２－２－１号）
一年点検等実施通知書
（様式第１－２－１号）
一年点検等実施通知
不具合状況調査依頼
一年点検実施依頼
不具合状況調査書
（様式第３号）
作成
＜点検実施者＞
一年点検等チェックリスト（様式第４号）作成
＜電気工事、機械工事＞
事前点検チェックリスト（様式第５号）に基づく事前点検の後、
一年点検等事前実施報告書（様式第６号）を提出
不具合事象の有無
＜点検実施者＞
調査結果の整理
無
【発注機関点検員】
一年点検等実施報告書
（様式第７号）作成
一年点検等チェックリスト（様式第４号）添付
（立会い省略の場合、事前点検チェックリスト（様式第５号）添付）
有
＜点検実施者＞
不具合の調査および検討
一年点検
終了
契約不適合の有無
無
【発注機関点検員】不具合状況報告書（様式第８号）作成
＜点検実施者＞不具合状況調書（様式第９号）作成
一年点検
終了
一年点検等チェックリスト（様式第４号）添付
（立会省略の場合、事前点検チェックリスト
（様式第５号）添付）
有
発注機関、施設管理者 ⇔ 責任業者
補修協議
責任業者補修
不具合補修完了報告書（様式第１０号）
補修内容一覧（様式第１１号） 作成
補修確認
OK
No
Yes
一年点検等チェックリスト（様式第４号）添付
通知・依頼
提出
報告
報告
（責任業者）不具合補修工事計画書の提出→＜発注機関＞承認
責任業者
不具合補修完了通知書
（様式第１２号）作成
不具合補修完了確認通知書
（様式第１３号）作成
発注機関の長へ報告
発注機関の長へ報告
一年点検
終了
通知
通知
報告
報告
＜点検実施者＞
不具合状況、事前点検結果の整理
実地点検・立会い省略の可否
可
否
一年点検等実施通知
一年点検実施依頼
一年点検実施依頼書（様式第２－２－２号）
一年点検等実施通知書
（様式第１－２－２号）
通知・依頼
提出
通知・依頼
通知・依頼
提出
指示