別添

海外展開支援施策のあり方検討にかかる調査業務委託仕様書

１　業務名

海外展開支援施策のあり方検討にかかる調査業務

２　業務の目的

県内企業の海外展開を支援する施策のあり方を検討するため、国際機関等による文献・統計等の分析・整理および県内企業に対するアンケート調査を実施する。

３　委託期間

契約締結日から令和７年１１月３０日まで

４　業務内容

（１）文献・統計調査

国際機関等による統計データ等を用いて、下記２つの項目について調査

①HS分類に基づく各国の品目別輸入額

下記６品目について、各国の全世界からの輸入額を調査し、上位10か国の国名・輸入額を図表に整理

品　　目：「機械類および電気機器ならびにこれらの部分品」、「紡績用繊維およびその製品」、「光学機器(眼鏡、眼鏡フレーム、眼鏡レンズ、眼鏡部分品)」、「化学工業の生産品」、「プラスチックおよびゴムならびにこれらの製品」、「卑金属およびその製品」

※品目の定義等は別紙３「HS分類に基づく各国の品目別輸入額調査について」を参照すること

※必ずHS分類に基づいて集計された統計データ等を用いること

②下記１８の国・地域の「名目GDP」と「可処分所得」を調査し、図表に整理

国・地域：アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、オーストラリア、ユーロ圏、日本、中国、香港、台湾、韓国、タイ、ベトナム、インドネシア、フィリピン、マレーシア、インド

（２）アンケート調査

①調査対象　福井県内企業延５,000社程度

②調査項目　４０問程度（※詳細は別紙４「アンケート調査項目」を参照）

③発送・回収　（ア）県が提供するリスト掲載の企業２，０００社程度に調査票を郵送し、郵便、電子メールまたはWEBフォーム等により回収

（イ）県および関係機関が電子メールで調査票を送付する企業３，０００社程度から、電子メールまたはWEBフォーム等により回収

※（イ）については、県および関係機関が、企業に対し、調査票を送付し、送付文等の中で、受託者を回答先として指定する。

④集計・分析　・回収した全ての回答をデータベースとして整理

・設問ごとに回答を集計し、図表に整理

※③（ア）、（イ）で送付する企業に重複が生じ、同一の企業から複数の回答が寄せられる場合がある。その場合の取扱いについては、県と協議して決定すること

５　成果物の提出

以下を10月10日（金）までに電子データにより提出すること

・４（１）において用いた統計データ

・４（１）において整理した図表

・４（２）において回収した回答

・４（２）において整理したデータベースおよび図表

※ただし、４（１）において用いた統計データについては、当該統計データの利用規約等により提出が不可である場合はこの限りではない。

※４（１）において整理した図表、４（２）において整理したデータベースおよび図表については、エクセルやパワーポイント等の一般的に閲覧・編集できる形式で提出すること

※なお、データの提出後、県から問合せを行う場合があるため、対応すること

６　その他

・県と迅速かつ十分な協議を行える体制を整備し、県からの指示、問合せ、連絡に対して、速やかな対応を可能とすること

・本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた事項については、必要に応じて県と受託者とが協議して定めることとする。