## 作業計画
令和3年度幾久公園維持管理作業計画
| 月 工程 |  | 年 間 作 業 | [11 empty] | 年間回数
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 備 考
博物館側 | 芝生管理 | 芝刈 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 作 業 10
|  | 目土散布 | [12 empty] | 0
|  | 除草剤散布 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 作 業 7
|  | 施肥 | [12 empty] | 0
|  | 潅水 | [12 empty] | 0
| 清掃管理 | 園地 | [12 empty] | 5 | bar: 年 間 作 業 5; 年 間 作 業 7; 年 間 作 業 9; 年 間 作 業 11; 年 間 作 業 3
|  | 植込 | [12 empty] | 5 | bar: 年 間 作 業 5; 年 間 作 業 7; 年 間 作 業 9; 年 間 作 業 11; 年 間 作 業 3
|  | 建物(便所1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43
トラック側 | 芝生管理 | 芝刈 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 作 業 10
|  | 目土散布 | [12 empty] | 0
|  | 除草剤散布 | [12 empty] | 0
|  | 施肥 | [12 empty] | 0
|  | 潅水 | [12 empty] | 0
| 清掃管理 | 植込 | [12 empty] | 5 | bar: 年 間 作 業 5; 年 間 作 業 7; 年 間 作 業 9; 年 間 作 業 11; 年 間 作 業 3
|  | 建物(便所1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43
|  | 〃(倉庫1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 20
|  | 競技場 | [12 empty] | 5 | bar: 年 間 作 業 4; 年 間 作 業 6; 年 間 作 業 8; 年 間 作 業 10; 年 間 作 業 12
全体 | 樹木管理 | 剪定 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 作 業 7
|  | 施肥 | [12 empty] | 0
|  | 病害虫防除 | [12 empty] | 1 | bar: 年 間 作 業 6
|  | 潅水 | [12 empty] | 0
|  | 雪吊、雪吊はずし | [12 empty] | 2 | 低木 | bar: 年 間 作 業 12; 年 間 作 業 3
噴 水 |  | 清掃 | [12 empty] | 12 | bar: 年 間 作 業 4 to 年 間 作 業 3

## 面積
幾 久 公 園 管 理 面 積
| 博物館側 | トラック､フィールド側 | 計
| 15,796㎡ |  | 39,214㎡
１ 敷地面積 | 23,426㎡ | 23,418㎡ | 46,844㎡
２ 芝生面積 | 6,957㎡ | 13,569㎡ | 20,526㎡
(フィールド5,428㎡を含む)
３ 植込面積 | 4,880㎡ | 3,800㎡ | 8,680㎡
４ 園地面積 | 3,907㎡ |  | 3,907㎡
| 52㎡ |  | 183㎡
５ 建物面積 | 4,422㎡ | 131㎡ | 4,553㎡
便所２棟 | (52㎡) | (53㎡) | (105㎡)
倉庫１棟 |  | (78㎡) | (78㎡)
博物館 | (4,370㎡) |  | (4.370㎡)
６ 競技場面積 |  | 11,346㎡ | 11,346㎡
陸上競技場 |  | トラック(2,863㎡) | (2.863㎡)
|  | フィールド(5,428㎡) | (5,428㎡)
ゲ－トボ－ル場 |  | (747㎡) | (747㎡)
テニスコ－ト場 |  | (2,308㎡) | (2,308㎡)
７ 植栽 | 10,623本 | 3,743本 | 14.366本
高中木 | (745本) | (835本) | (1,580本)
低木 | (9,878本) | (2,908本) | (12,786本)
８ 博物館駐車場広場 | 3,260㎡ |  | 3,260㎡

## 樹木管理(高中木)
樹 木 管 理 表
（高中木）
樹種 | 種別 | 数量 | 剪定 |  | 施肥 |  | 薬剤散布 |  | 灌水 |  | 雪吊 | 時期 | 備考
|  | (本) | 回数 | 時期 | 回数 | 時期 | 回数 | 時期 | 回数 | 時期 | 回数
ケヤキ | 高木 | 150 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 適時 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
シイ | 〃 | 172 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
マテバシイ | 〃 | 123 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
シラカシ | 〃 | 144 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
ハクモクレン | 〃 | 75 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
マラカシ | 〃 | 23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
ニセアカシヤ | 〃 | 45 | 1 | 適時 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
アキニレ | 〃 | 43 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
プラタナス | 〃 | 22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
ヤマモモ | 〃 | 46 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
クス | 〃 | 57 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
アラカシ | 〃 | 20 | 1 | 適時 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
タブ | 〃 | 35 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
コブシ | 〃 | 36 | 1 | 適時 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
アメリカハナミズキ | 〃 | 48 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
ヤマモミジ | 〃 | 28 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
ソメイヨシノ | 〃 | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
カツラ | 〃 | 8 | 1 | 適時 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
アカマツ | 〃 | 10 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
メタセコイヤ | 〃 | 12 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
エンジュ | 高木 | 14 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
クヌギ､コナラ | 〃 | 43 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
サクラ | 〃 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
ヤナギ | 〃 | 2 | 1 | 適時 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
クロマツ | 〃 | 10 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
トウカエデ | 〃 | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
カイズカイブキ | 中木 | 154 | 1 | 適時 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
アブラギリ | 高木 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
キンモクセイ | 中木 | 17 | 1 | 適時 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
サザンカ | 〃 | 47 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
サンゴジュ | 〃 | 40 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
ヤブツバキ | 〃 | 36 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
ネズミモチ | 〃 | 52 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
ムクゲ | 〃 | 24 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
モチノキ | 〃 | 5 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
ウバメガシ | 〃 | 20 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐
計 | 1580 |  | 586 |  |  |  | 1580
586

## 樹木管理(低木)
（低木）
樹種 | 種別 | 数量 | 剪定 |  | 施肥 |  | 薬剤散布 |  | 灌水 |  | 雪吊 | 備考
|  | (本) | 回数 | 時期 | 回数 | 時期 | 回数 | 時期 | 回数 | 時期 | 時期
オオムラサキツツジ | 低木 | 275 | 1 | 適時 | ‐ | ‐ | 1 | 適時 | ‐ | ‐ | ‐
サツキツツジ | 〃 | 3615 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐
ヒラトツツジ | 〃 | 1179 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐
キリシマツツジ | 〃 | 953 | 1 | 適時 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐
ニシキギ | 〃 | 265 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐
ジンチョウゲ | 〃 | 415 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | -
トベラ | 〃 | 190 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 11～12月
フイリアオキ | 〃 | 100 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | -
コデマリ | 〃 | 160 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐
ヤマブキ | 〃 | 95 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 11～12月
ユキヤナギ | 〃 | 335 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 〃
レンギョウ | 〃 | 805 | ‐ | ‐ | ｰ | ‐ | 1 | 〃 | ｰ | ‐ | ‐
カンツバキ | 〃 | 60 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | -
ドウダンツツジ | 〃 | 410 | 1 | 適時 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐
ヒイラギナンテン | 〃 | 95 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐
コクチナシ | 〃 | 2670 | ‐ | ‐ | ｰ | ‐ | 1 | 〃 | ｰ | ‐ | ‐
アイビ | 〃 | 186 | 1 | 適時 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐
ヒイラギ | 〃 | 175 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐
マサキ | 〃 | 175 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 11～12月
ヒサカキ | 〃 | 105 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 〃
サザンカ | 〃 | 523 | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | 1 | 〃 | ‐ | ‐ | ‐
計 | 12786 |  | 4457 |  |  |  | 12786 |  |  |  | 900

## 芝･樹木管理
芝･樹木管理
駐車場１１台
|  | レストコーナー |  |  |  | 駐輪場
あそび広場
疎林広場
休養 広場
駐輪場
池
いこいの広場
歴史博物館
Ｗ・Ｃ
池
遊
歩
道
アプローチ広場
中庭
多目的スポーツ広場 （３００ｍトラック）
駐車場
テニスコート
倉庫
W・C
自転車置場
ゲートボール
コート

## 園地管理
園地管理
駐車場１１台
|  | レストコーナー |  |  |  | 駐輪場
あそび広場
疎林広場
休養 広場
駐輪場
池
いこいの広場
歴史博物館
Ｗ・Ｃ
池
遊
歩
道
アプローチ広場
中庭
多目的スポーツ広場 （３００ｍトラック）
駐車場
テニスコート
倉庫
W・C
自転車置場
ゲートボール
コート

## 幾久公園
幾久公園
駐車場１１台
|  | レストコーナー |  |  |  | 駐輪場
あそび広場
疎林広場
休養 広場
駐輪場
池
いこいの広場
歴史博物館
Ｗ・Ｃ
池
遊
歩
道
アプローチ広場
中庭
多目的スポーツ広場 （３００ｍトラック）
駐車場
テニスコート
倉庫
W・C
自転車置場
ゲートボール
コート